## Przedmiar
Numer | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Krotność
| Kosztorys | Kosztorys
1 | Grupa | Prace przygotowawcze
1.1 | Element | Wycinka drzew, zdjęcie humusu i jego zagospodarowanie
1 | Kalkulacja własna | Uporządkowanie terenu | kpl | 1 | 1
2 | KNR 201/125/2 | Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią | m2 | 220 | 1
3 | KNR 201/125/8 | Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią | m2 | 220 | 1
4 | KNR 231/815/3 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty kamienne grubości 7·cm na podsypce piaskowej | m2 | 446.123 | 1
5 | KNR 231/813/5 | Rozebranie krawężników, kamiennych 20x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 82.28 | 1
6 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm | m2 | 446.123 | 1
7 | KNR 231/802/8 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy | m2 | 446.123 | 10
8 | KNR 201/229/2 (1) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 120.42 | 1
9 | KNR 201/229/5 (1) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 120.453 | 1
10 | KNR 201/211/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii IV, spycharka 55·kW | m3 | 120.42 | 1
11 | KNR 201/214/6 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV | m3 | 120.42 | 10
1.2 | Element | Wykonanie nawierzchni
12 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 446.123 | 1
13 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 446.123 | 5
14 | KNRW 218/513/1 (1) | Wymiana pokryw | szt | 10 | 1
15 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 82.28 | 1
16 | KNR 231/402/3 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 7.405 | 1
17 | KNR 231/511/3 (2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 398.325 | 1
18 | KNR 201/510/1 | Humusowanie z obsianiem poboczy, zieleńców terenu przyległego, gr. 15 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 120 | 1
19 | KNR 201/510/1 | Humusowanie z obsianiem skarp, gr. 15 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 120 | 1
1.3 | Element | Oznakowanie poziome
20 | KNR 231/706/1 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie | m2 | 300 | 1
1.4 | Element | Inne wyposażenie
23 | Kalkulacja indywidualna | Tablica informacyjna | kpl | 1 | 1